Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От  26.08.2022 года                                                                          № 80

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению

государственной   итоговой    аттестации  по

образовательным   программам   основного

общего и среднего общего образования в Ленинском муниципальном районе в 2023 году

В целях организации подготовки  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1.Принять к исполнению Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Волгоградской области в 2023 году, утвержденную приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 01.08.2022 № 529.

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2023 году до педагогических работников общеобразовательных учреждений, выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей) и обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Дорожной карте

3.Утвердить план мероприятий по выполнению Дорожной карты.

4. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя начальника Отдела образования Потёмкину Н.В.

Начальник Отдела                                                                         Л.А.Петрова

|  | Утвержден приказом Отдела образования от 26.08.2022 № 80 |
| --- | --- |

План мероприятий по выполнению ДОРОЖНОЙ  КАРТЫ

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена в 2021 году в Волгоградской области |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области, по всем предметам | август 2022 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август – сентябрь 2022 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка статистических материалов по результатам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена (далее именуются соответственного – ЕГЭ, ОГЭ) по всем предметам |  | Отдел образования |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
|  | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2022/2023, 2023/2024 учебные года | ноябрь 2022 г., март 2023 г. | Отдел образования |
|  | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Отдел образования Руководители ОО |
|  | Организация и проведение семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2022/2023 учебного года | Отдел образования Руководители ОО Руководители методических объединений (далее именуются – руководители МО) |
|  | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 84 "Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области") | по плану | Руководители МОУО Руководители ОО |
|  | Обучение на курсах повышения профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2022/2023 учебном году в 9, 11(12) классах | в течение 2022-2023 гг. | Руководители ОО |
|  | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 614 "Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области") | по плану | Руководители МОУО Руководители ОО |
|  | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2022-2023 гг. | Отдел образования |
|  | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2022 года | сентябрь – декабрь 2022 г. | Руководители МО |
|  | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2022-2023 гг. | Руководители МО |
|  | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2022 г., апрель 2023 г. | Отдел образования |
| Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение 2-х недель после вступления в действие федеральных и региональных нормативных документов | Отдел образования |
|  | Подготовка нормативных правовых документов Отдела образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: | август 2022 г. – май 2023 г. | Отдел образования |
|  | приказы: об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году; | октябрь 2022 г. |  |
|  | об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году; | октябрь 2022 г. |  |
|  | о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; | ноябрь 2022 г. |  |
|  | о проведении ГИА-9 в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году; | апрель 2023 г. |  |
|  | о проведении ГИА-11 в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году; | апрель 2023 г. |  |
|  | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела образования и официальных сайтах ОУ | в течение 2022 г., 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ | март – май 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области в 2022 году | сентябрь 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2022 г., 2023 г. | Руководители МОУО |
|  | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль – май 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль – апрель 2023 г. | Отдел образования |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в Ленинском муниципальном районе, образовательных организациях в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году | сентябрь – октябрь 2022 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: выпускников образовательных организаций 2022/2023 учебного года; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2022, 2023 годы | в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2022, 2023 годы | Отдел образования |
|  | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | октябрь 2022 г. – июль 2023 г. | Отдел образования |
|  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь – ноябрь 2022 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: | до 01 февраля 2023 г. до 01 марта 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация работы по: а) созданию ППЭ; б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | январь – март 2023 г. | Отдел образования |
|  | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2022 г. – май 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2022 г. – август 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация выполнения обучающимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2023 года | январь – апрель 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2023 году | апрель 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь – апрель 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2023 году | апрель – май 2023 г. | Отдел образования |
|  | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение 2022 г., 2023 г. | Отдел образования |
|  | Организация взаимодействия с районными органами исполнительной власти и службами при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2021 году, в том числе с: а) отделом ОМВД РФ по Ленинскому району в по Волгоградской области; б) управлением специальной связи по Волгоградской области; г) прокуратурой Ленинского района Волгоградской области; д) Ленинской ЦРБ; е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; ж) общественными организациями | сентябрь – октябрь 2022 г., март – сентябрь 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн | январь – июнь 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль – июль 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проверка готовности ППЭ | май 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА | май 2023 г. | Отдел образования |
|  | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 1) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 3) консультирование общественных наблюдателей; 4) выдача удостоверений общественных наблюдателей | в течение 2022 г., 2023 г. | Отдел образования |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации | до 30 октября 2022 г. | Отдел образования |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), о Порядке проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов | сентябрь 2022 г. – сентябрь 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах отдела образования и образовательных организаций. | в течение 2022 г., 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация сопровождения официального раздела сайта отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2023 году, в том числе размещения информации: о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Отдел образования |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |  |
|  | Организация сопровождения раздела официального сайта отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2023 году, в том числе размещения информации: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет); | до 01 октября 2022 г. | Отдел образования директора общеобразовательных учреждений |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | До 30 ноября 2022 г. |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов; | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |  |
|  | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | декабрь 2022 г. –май 2023 г. | Отдел образованияфициального сайта отдела образования |
|  | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2022 г. – сентябрь 2023 г. | Отдел образования |
|  | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | сентябрь 2022 г. – июнь 2023 г. | Отдел образования |
|  | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области | февраль 2023 г. | Отдел образования |
|  | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА | в течение 2022 г., 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2023 году | ноябрь 2022 г. далее – по отдельным графикам | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
|  | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области в 2023 году | ноябрь 2022 г. далее – по отдельным графикам | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
|  | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
|  | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г. | Директора общеобразовательных учреждений |
|  | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2022 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2022- 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
|  | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2022/2023 учебном году | январь – июнь 2023 г. | Отдел образования |
|  | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | апрель – сентябрь 2023 г. | Отдел образования директора общеобразовательных организаций |
|  | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в течение 2022-2023 г. | Отдел образования |
|  | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | март – апрель 2023 г. | Отдел образования |
|  | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022 г., февраль, май 2023 г. | Отдел образования |

Начальник отдела  образования                          									                   Л.А.Петрова